## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Eddee Charles
Maxime Rabbat
Usha Shivannie Sookwa
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Projet Starfighter
Sprint

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Maxime Rabbat
Eddee Charles
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Classer les pointages
| Problème rencontré ? | Récupérer les pointages
Maxime Rabbat
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Start Screen
| Problème rencontré ? | imprimer Images
Usha Shivannie Sookwa
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Les méthodes et le fonctionnement du jeu dans la partie d'analyse
| Problème rencontré ? | Trouver comment séparer les méthodes pour être sur que chaque action = une méthode
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Eddee Charles | Maxime Rabbat |  | Le pointage/score est le même format que le projet précédent | 2022-10-11
Usha Shivannie Sookwa | Eddee Charles |  | Les attributs/noms devraient être chacun | 2022-10-11

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Eddee Charles
Eddee Charles
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Classer les pointages
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Descendre les objets
| Problème rencontré ? | Descendre les objets sans utilisé une fonction pour chaque objets
Maxime Rabbat
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Les options de menu vous ramèment à une nouvelle fenêtre
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Décrementer le niveau de vie au vaisseau s'il se fait toucher par les autres objets
Problème rencontré ?
Usha Shivannie Sookwa
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Le vaisseau bouge avec le mouvement de la souris
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | En cliquant sur la souris, le laser devrait fonctionner
| Problème rencontré ? | Trouver les coordonnées de la souris (le pointeur)
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Eddee Charles | Maxime Rabbat | Comment faire effacer les anciens scores et faire apparaître les nouvelles |  | 17/11/2022
Maxime Rabbat | Usha Shivannie Sookwa | Quels genres d'option peut-on retrouver dans ce type de jeu |  | 17/11/2022
Usha Shivannie Sookwa | Eddee Charles |  |  | 17/11/2022

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Usha Shivannie Sookwa
Eddee Charles
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Les objets descends
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Contact entre le vaisseau et les objets
| Problème rencontré ? | Appelle trop de méthodes en même temps. donc le résultat de ceci donne un glitch
Maxime Rabbat
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Lier les fenêtres ensemble
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Commencer la documentation du fichier markdown
| Problème rencontré ? | Des nouvelles apparaissaient on cliquant les options au lieu de détruire
Usha Shivannie Sookwa
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Le curseur devient le vaisseau dans le jeu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | le vaisseau serait capable de tiré un laser au clique de la souris
| Problème rencontré ? | Trouver les coordonnées de la souris
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Usha Shivannie Sookwa | Eddee Charles |  | oublie les coordonnées, utilise les méthodes de canvas (bind) | 24/11/2022
Eddee Charles | Maxime Rabbat |  | au lieu d'appeler la fonction a plusieurs reprises, utilise un loop | 24/11/2022
Maxime Rabbat | Usha Shivannie Sookwa |  | utilise destroy() au lieu de quit() | 24/11/2022